## Slide 1
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
Vì sức khỏe cộng đồng
12-2023
Bộ phận: XN XÂY LẮP
BÁO CÁO THỰC HIỆN
THÁNG 12/2023
KẾ HOẠCH THÁNG 01/2024

## Slide 2
TT | Nội dung công việc | Kết quả/chỉ tiêu yêu cầu | ĐV t/hiện | K/quả t/hiện | Tăng, giảm | Giải trình/Ghi chú
1 | Công tác xin cấp phép t/c các công tình SCL quý IV/2023 | 14 c/trình | Duy, Minh, Phát | 11/14 c/trình | -3 c/trình | 79%
2 | Hoàn thành lương T11/2023 | 100% | A.Duy, Hùng Thủy Nhi | Hoàn thành |  | 100%
3 | Nghiệm thu, đối chiếu vật tư các công trình SCL đã thi công để thanh quyết toán | 100% | A.Duy, Hùng Thủy KT đội | Hoàn thành nghiệm thu KL và đối chiếu vật |  | 100%
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 12/2023

## Slide 3
TT | Nội dung công việc | Kết quả/chỉ tiêu yêu cầu | ĐV t/hiện | K/quả t/hiện | Tăng, giảm | Giải trình/Ghi chú
4 | Tổ chức thi công 07 tuyến ống, dài 3.882m | 3. 882m | 02 đội XL | 5.770m | +1.888m | 149% (trong đó: XNXL: 3.397m; TN: 2.373)
5 | Sửa chữa, cải tạo Hầm bơm Vạn Niên 2 | 70% | Đội nề | 70% |  | 
6 | San nền di dời máy ép bùn từ NM Quảng Tế lên NM Vạn Niên | 100% | Đội nề | 100% |  | 
7 | Trạm quan trắc CLN Sông Ô Lâu- NM Phong Thu | 40% | Đội nề | 40% |  | 
8 | Hoàn trả mặt bằng, xây hố van tuyến SCL, SCTX | 100% | Đội nề | 100% |  | 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 12/2023

## Slide 4
KẾ HOẠCH THÁNG 01/2024

## Slide 5
TT | Nội dung công việc | Kết quả/chỉ tiêu yêu cầu | ĐV t/hiện | Giải trình/Ghi chú
1 | Công tác xin cấp phép t/c các công tình SCL quý I/2024 | Theo KH thi công | Duy, Hùng Minh | 
2 | Chi lương lương T12/2023 và hiệu quả quý 4/2023 | 100% | A.Duy, Hùng Thủy Nhi | Hoàn thành
3 | Lập kế hoạch thi công, nghiệm thu, đối chiếu vật tư các công trình SCL đã thi công để thanh quyết toán | Hoàn thành HS các CT để lên doanh thu quý 4/2023 | A.Duy, Hùng Thủy KT đội | Các c/trình đã được TC hoàn thành
KẾ HOẠCH THÁNG 01/2024

## Slide 6
TT | Nội dung công việc | Kết quả/chỉ tiêu yêu cầu | ĐV t/hiện | Giải trình/Ghi chú
4 | Tổ chức thi công 09 tuyến ống, dài 3.336 m | 3.336 m | 02 đội XL | Bao gồm đấu nối và hoàn trả tuyến D355 Kinh Dương Vương và tuyến D500 KCN Phú Bài
5 | Sửa chữa, cải tạo Hầm bơm Vạn Niên 2 | 100% | Đội nề | Phối hợp XNCĐ PKH-KT
6 | Thi công trạm quan trắc CLN Sông Ô Lâu- NM Phong Thu. | 100% | Đội nề | 
7 | Hoàn trả mặt bằng, xây hố van tuyến SCL, SCTX | 100% | Đội nề | 
KẾ HOẠCH THÁNG 01/2024

## Slide 7: HueWACO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ Vì sức khỏe cộng đồng
Notes: Footer vì sức khỏe cộng đồng
Kính thưa …….
Sau đây tôi xin được đại diện công ty giới thiệu đôi nét về Công ty CP cấp nước TTH- HueWACO.